## Tabelle1
Arbeitspaket | Nr | Dauer | Abhängigkeiten
Aufsetzen Firewall-System | 1 | 0.5
Aufsetzen DHCP/DNS-Server | 2 |  | 1
Aufsetzen Datenbank-Server | 3 |  | 1
Aufsetzen Web-Server | 4 |  | 1
Aufsetzen, Konfiguration Admin-PC | 5 |  | 1
Konfiguration dnsmasq | 6 |  | 2
Konfiguration MySQL | 7 |  | 3
Konfiguration Apache | 8 |  | 4
Einrichtung Test-Website | 9 |  | 6, 7, 8, 1, 5
Nachweis der Nutzbarkeit der Website, debugging | 10 |  | 9
Einrichtung Start/Stopp des Web-Servers vom Admin-PC | 11 |  | 8
Erstellung Ablaufdokumentation | 12 |  | 10, 11, 12
Soll-Ist-Vergleich | 13 |  | 10, 11, 12
Vergleich Zeitplan mit realem Arbeitsaufwand | 14 |  | 10, 11, 12
Optimierungsvorschläge | 15 |  | 14