## Tabelle1
Arbeitspaket | Nr | Dauer | Abhängigkeiten
Aufsetzen Firewall-System | 1 | 1
Aufsetzen DHCP/DNS-Server | 2 | 0.5 | 1
Aufsetzen Datenbank-Server | 3 | 0.5 | 1
Aufsetzen Web-Server | 4 | 1 | 1
Aufsetzen, Konfiguration Admin-PC | 5 | 1 | 1
Konfiguration dnsmasq | 6 | 1 | 2
Konfiguration MySQL | 7 | 2 | 3
Konfiguration Apache | 8 | 1 | 4
Einrichtung Test-Website | 9 | 1 | 6;7;8;1;5
Nachweis der Nutzbarkeit der Website, debugging | 10 | 1 | 9
Einrichtung Start/Stopp des Web-Servers vom Admin-PC | 11 | 1 | 8
Erstellung Ablaufdokumentation | 12 | 1 | 10;11;12
Soll-Ist-Vergleich | 13 | 1 | 10;11;12
Vergleich Zeitplan mit realem Arbeitsaufwand | 14 | 1 | 10;11;12
Optimierungsvorschläge | 15 | 1 | 14